Wirkungsorientierung

Dieser Anhang konkretisiert Vertragsinhalte in Bezug auf die Wirkungsorientierung des Projektes.

Projekt: ____________________________                                                         Förderzeitraum: ______________________________

# Zielgruppen

| Bezeichnung der Zielgruppen (Zutreffendes bitte ankreuzen) | Beschreibung/Konkretisierung der Zielgruppe |
| --- | --- |
| Menschen mit Behinderung |  |
| Unternehmen (Unternehmensführung, MitarbeiterInnen) | Klein- und mittelständische Unternehmen in Wien |
| Angehörige |  |
| MultiplikatorInnen |  |

# Angestrebte Wirkungen und Wirkungszielkategorien

| Übergeordnete Wirkungsziele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 Erlangung eines Arbeitsplatzes |  | 0.2 Sicherung eines Arbeitsplatzes |  |  |
| Zielgruppenspezifische Wirkungszielkategorien |  |  |  |  |
| Menschen mit Behinderung | Unternehmen |  | MultiplikatorInnen | Angehörige |
| 1.1 Wissensstand erhöhen | 2.1 Wissensstand erhöhen |  | 3.1 Wissensstand erhöhen | 4.1 Wissensstand erhöhen |
| 1.2 Haltung verändern | 2.2 Haltung verändern |  | 3.2 Haltung verändern | 4.2 Haltung verändern |
| 1.3 Handlungskompetenz erhöhen | 2.3 Handlungskompetenz erhöhen |  | 3.3 Handlungskompetenz erhöhen | 4.3 Handlungskompetenz erhöhen |

| Wirkungs-ziel-nummer | Erfolgsmessgrößen (Wodurch wird die Anzahl der Wirkungen erreicht?) | Anzahl der erfolgreichen Fälle | Beschreibung/Erläuterung der Messgrößen (inhaltlich) Beschreiben Sie die Detailziele und warum mit den gesetzten Maßnahme diese Ziele erreicht werden sollen und wie die Erreichung der Ziele gemessen werden kann. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Es wird angenommen, dass bei 80 % aller Vortragsgäste das Wissen erhöht wurde + aus der Summe der erfolgreichen Unternehmensberatungen | 70 | Die Unternehmen haben einen besseren Wissenstand über technische Hilfsmittel und die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bezug auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Die Anzahl der Vortragsgäste werden durch eine Teilnehmer/innenliste festgehalten. Bei den Beratungen wird am Gesprächsende durch kurzes Feedback, Ausgangsfrage oder sogar gemeinsame Reflexion die Wissenserhöhung festgestellt. |
| 2.2 | erfolgreiche Begleitprozesse | 7 | Anzahl der UnternehmerInnen, die nach dem Begleitprozess Menschen mit Behinderung gleichwertig bei der Mitarbeiter/innensuche behandeln. Veränderung der Haltung am Gesprächsende durch kurzes Feedback, Ausgangsfrage oder sogar gemeinsame Reflexion festgestellt. |
| 2.3 | erfolgreiche Begleitprozesse | 3 | Anzahl Begleitprozesse, an deren Ende UnternehmerInnen aktiv an Prävention und Früherkennung arbeiten. Wird am Ende der Begleitprozesse durch gemeinsames Reflexionsgespräch festgestellt. |

# Leistungen und Leistungsziele

| Leistungskategorie | Angestrebte WZ-Nr. | Beschreibung der Leistung | Leistungsmessgröße | Beschreibung/Erläuterung der Messgröße |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beratung (einmalig/kurzfristig) | 2.1 | Einzelberatung von UnternehmerInnen | [Anzahl] Beratungsgespräche | Anzahl der geführten Beratungsgespräche, unab-hängig von deren Ausgang |
| Betreuung / Begleitung / Coaching (längerfristig) | 2.2 2.3 | Coaching und Betreuung von UnternehmerInnen und deren MitarbeiterInnen zur erfolgreichen Integration (bzw. Erhaltung des Arbeitsplatzes) von Betroffenen vor Ort in ihrem Unternehmen; gegebenenfalls Konfliktmediation | [Anzahl] Coachings | Anzahl der Begleitprozesse, unabhängig von deren Ausgang |
| Schulung/ Weiterbildung / Seminare / Kurse |  |  |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit (Homepages, Medienarbeit, Vorträge, Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen) | 2.1 | Vorträge mit GastreferentInnen im VIP-Raum des Restaurants | [Anzahl] der Vorträge [Anzahl] Teilnehmer-Innen an Vorträgen Website erstellt | Anzahl der Abendvorträge, die selbst organisiert werden Gesamtzahl der Teil-nehmerInnen an allen Vorträgen des lfd. Jahres Fertig gestellt: Ja/Nein |
| Informationsmaterialen erstellen / bereitstellen (Datenbank betreiben, Infomaterialen erstellen, Bibliotheken…) | 2.1 | Informationsmaterialien (Flyer, Broschüren, Website) erstellen | Materialien erstellt | Fertig gestellt: Ja/Nein |
| Sonstige: …………………………… |  |  |  |  |

# Ressourcenziele

Personaleinsatz laut Finanzplan

| Anzahl Personen |  | Beschäftigungsausmaß in VZÄ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ProjektleiterIn | 10 h/Woche = 0,25 VZÄ |
|  | ProjektmitarbeiterIn |  |
|  | Sonstiges Personal (Verwaltung) |  |

Max. Höhe der Kostenübernahme (beantragtes Budget laut Finanzplan)

| Personalkosten | € 12.000,00 |
| --- | --- |
| Sachkosten | € 8.000,00 |
| Investitionskosten | € 10.000,00 |
| GESAMT | € 30.000,00 |

# Dokumentation und Berichtswesen

| Erforderliche Unterlagen | Beschreibung (z.B. entsprechen beiliegendem Formular oder Berichtsstruktur, oder Beschreibung der Inhalte) | Fristen (bis wann) |
| --- | --- | --- |
| Dokumentation | Für jeden Abendvortrag wird festgehalten: - Themen - Anzahl TeilnehmerInnen - allenfalls Name der/des Gastredners/in - Beteiligung der TeilnehmerInnen (subj. eingeschätzt, Skala hoch – mittel –niedrig) - Dauer | Erstellung im Anschluss an Vortrag, zusammengefasster Bericht mit Halb-/Gesamtjahresbericht |
| Statistiken |  |  |
| Halbjahresbericht | Nach Vorlage BSB mit oben genannten Wirkungs- und Leistungsmessgrößen | 31.7. des Projektjahres |
| Jahresbericht | Nach Vorlage BSB mit oben genannten Wirkungs- und Leistungsmessgrößen | 31.1. des Folgejahres |
| Portal Austria |  |  |
| Persönliche Auskunft | Halbjahres- und Gesamtjahresgespräch mit zuständigen/r BSB-Betreuer/in | Anhand Berichtsübergabe |

# Kooperation mit weiteren Angeboten im Bereich der beruflichen bzw. sozialen Rehabilitation

| Namen der Angebote/Projekte | Beschreibung zur Übergabe/Übernahme KlientInnen bzw. der Kooperation |
| --- | --- |